ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 мая 2026 г. № 1053

О внесении изменений в проект планировки территории жилой застройки городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Кировская, ул. Ильича, ул. Добролюбова,

ул. Партизанская, в границах которых предусматривается

осуществление деятельности по комплексному развитию территории

1. Внести в проект планировки территории жилой застройки городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Кировская, ул. Ильича, ул. Добролюбова, ул. Партизанская, 
в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, утвержденный постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 10 сентября 2025 года № 1441, следующие изменения:

а) таблицу 13 изложить в следующей редакции:

"Таблица 13

| Этап разви-тия | Проектирование | Строительство | Показатель этапа строительства, кв. м жилой площади | Показатель этапа строительства, кв. м нежилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 квартал 2027 года | 1 квартал 2028 года - 4 квартал 2030 года | 1 877,1 | 331,3 |
| 2 | 4 квартал 2028 года | 1 квартал 2029 года - 1 квартал 2032 года | 7 239,1 | 1 272,1 |
| 3 | 4 квартал 2029 года | 1 квартал 2030 года - 1 квартал 2032 года | 1 877,1 | 331,3 |
| 4 | 4 квартал 2029 года | 1 квартал 2030 года - 1 квартал 2032 года | 1 786,7 | 315,3 |
| Итого: |  |  | 12 780,0 | 2 250,0". |

б) таблицу 14 изложить в следующей редакции:

"Таблица 14

| Номер на плане | Адрес | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Вид работ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |
|  | ул. Индустриальная, д. 9 <*> | 29:22:031605:31 | Снос | В настоящий момент расселен и снесен |
| 3 | ул. Мичурина, д. 12<**> | 29:22: 031605:39 | Снос | 3 квартал 2026 года |
| 4 | ул. Титова, д. 25 | 29:22: 031605:33 | Снос | 3 квартал 2026 года – 4 квартал 2027 года |
| <*> в соответствии с Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2013 года, Приложения № 1 к адресной программе Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 – 2018 годы, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года №173-пп (с изменениями). |  |  |  |  |
| <**> в соответствии с Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, Приложения № 2 к адресной программе Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019 – 2025 годы, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года №153-пп (с изменениями). |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащие сносу по критериям, установленным постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2021 года № 326-пп "О комплексном развитии территорий в Архангельской области" |  |  |  |  |
| 2 | ул. Мичурина, д. 10 | 29:22: 031605:34 | Снос | 3 квартал 2028 года – 3 квартал 2029 года". |

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – Город воинской славы" и на официальном сайте Администрации городского округа 
"Город Архангельск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава городского округа
"Город Архангельск"	Д.А. Морев

28м.05