ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 30 апреля 2026 г. № 859

ПЛАН

подготовки и проведения в 2026 году в городе Архангельске праздничных мероприятий, 
посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Организовать и провести заседание организационного комитета по подготовке в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Разработать график движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 09 мая. Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий 09 мая и обратно после их окончания | 30 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Выпустить распоряжение об ограничении движения автотранспорта в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с планом основных мероприятий и графиком проведения репетиций, во время монтажа и демонтажа трибун и других объектов | 30 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать физическую охрану памятников и мемориальных объектов: монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на площади Мира; стела "Герои Советского Союза города Архангельска и Архангельской области" на набережной Северной Двины; памятник тюленю-спасителю жителей города Архангельска и блокадного Ленинграда на набережной Северной Двины; памятник "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов" на набережной Северной Двины; стела "Архангельск – город воинской славы" на пересечении ул. Свободы и набережной Северной Двины, аллея Городов воинской славы; памятник Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову на набережной Северной Двины; памятник Юнгам Северного флота на набережной Северной Двины; памятник Солдату-освободителю 1941-1945 годов с захоронениями на территории Ильинского кладбища; "обелиск погибшим войнам-лесопильщикам" вблизи дома № 159 по пр. Ленинградскому; стела Победы в память о тех, кто не вернулся с войны 1941-1945 годов в близи № 1 по ул. Никитова; обелиск "Войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" вблизи дома № 5 по ул. Дежнёвцев; памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пересечении ул. Речников и ул. Судоремонтников; обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941-1945 годов на пересечении ул. Куйбышева и ул. Севстрой; памятник войнам-судоремонтникам на просп. Никольском вблизи дома № 20 по просп. Никольскому; воинский мемориал "Войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, умершим в госпиталях города Архангельска в годы Великой Отечественной войны, с захоронением" на территории Кузнечевского кладбища; мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на пересечении ул. Химиков и ул. Красных маршалов | 01, 02, 08 и 09 мая 08:00 – 08:00 11 мая 20:00-23:59 12 мая 00:00 – 08:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение репетиций торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на площади Мира | 04, 05, 06 и 07 мая 09:00 – 13:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" (далее – ГКУК "Дом народного творчества") |
|  | Организовать монтаж сборно-разборной сцены на набережной Северной Двины в районе площади Мира | 06 – 08 мая 2026 года 08:00 – 20:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Предоставить арочные металлодетекторы для обеспечения безопасности на период подготовки и проведения праздничных мероприятий | 08 мая | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"; муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Провести работу по закрытию ворот, выходящих на наб. Северной Двины, у государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова" | 09 мая 10:00-13:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Ограничить движение автотранспорта в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с планом основных мероприятий и графиком проведения репетиций, во время монтажа и демонтажа трибун и других объектов, обеспечить установку дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 04 – 10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску; муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Обеспечить эвакуацию транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий и репетиций | 04 – 09 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организовать почетные караулы у памятников и памятных мест: стела "Архангельск – город воинской славы"; памятник "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов"; памятник "Детям войны" памятный камень городам воинской славы | 08 мая 09:30 – 11:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"; МУК "АГКЦ" |
|  | Организовать Вахту Памяти у Вечного огня на площади Мира | 05 – 08 мая 09:30 – 17:00 09 мая 09:00 – 11:00 11:00 – 11:30 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"; ГКУК "Дом народного творчества"; департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать репетицию концертной программы "Эхо Победной весны" на площади Мира | 08 мая 17:00-20:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Организовать проведение репетиций молодежных патриотических мероприятий на площади Мира | 08 мая 17:00-20:00 | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Провести работу по приостановке деятельности торговых точек и точек общественного питания в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях: на Красной пристани, площади Мира, наб. Северной Двины от ул. Воскресенской до ул. Попова и прилегающим к ним улицам для проведения торжественного Парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и прохождения колонны участников движения "Бессмертный полк" | 09 мая 08:00 – 15:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Провести работу по приостановке деятельности точек общественного питания на Красной пристани | 08 мая 22:00-23:59 09 мая 00:00-15:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать работу выездной торговли на Красной пристани в период подготовки колонны "Бессмертный полк" к шествию | 09 мая 10:00-13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать привлечение сотрудников частных охранных предприятий к обеспечению общественного порядка в зоне проведения праздничных мероприятий | 09 мая | МУК "АГКЦ" |
|  | Организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и тружеников тыла в праздничных мероприятиях, их переезд из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно | 09 мая | Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать: работу выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий; праздничное оформление торговых мест | 09 мая 11:00 – 19:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать мониторинг и своевременную зачистку вандальных надписей на объектах города | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый Город" |
|  | Организовать демонтаж сборно-разборной сцены на набережной Северной Двины в районе площади Мира | 09 – 10 мая 2026 года 20:00 – 05:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Организовать обеспечение работы общественного туалета на наб. Северной Двины в районе ул. Попова | 09 мая 09:00 – 20:00 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
| - Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |  |  |  |
|  | Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликовать график движения общественного транспорта в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 30 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить информирование населения о перекрытиях движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 30 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| - Основные мероприятия, посвященные празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |  |  |  |
|  | Организовать проведение концертных программ "Фронтовые бригады" во дворах домов, где, в том числе, проживают участники Великой Отечественной войны в территориальных округах города Архангельска (по отдельному плану) | 01 – 11 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение торжественного приема Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в муниципальном учреждении культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" | 05 мая 15:00 | МУК "АГКЦ"; департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | Организовать проведение концертной программы "Под знаменем победы" для ветеранов, тружеников тыла и семей участников СВО, посвященного празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 06 мая 17:00 | МУК "АГКЦ"; департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в территориальных округах города Архангельска (по отдельному плану) | 06 – 09 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение гала-концерта народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" | 07 мая 18:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт") |
|  | Организовать церемонии возложения цветов в территориальных округах города Архангельска: |  |  |
|  | памятник "Погибшим в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1", ул. Революции, д. 1, стр. 1; Обелиск погибшим войнам-лесопильщикам "Лесозавода № 2", ул. Октябрьская, 3, корп. 1; стела Победы "В память о тех, кто не вернулся с войны" ул. Никитова, д. 1; | 05 мая 08 мая 08 мая | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | Обелиск погибшим войнам-леспопильщикам, просп. Ленинградский в районе дома № 159; | 07 мая | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | памятник Солдату-освободителю 1941-1945 годов, с захоронениями на Ильинском кладбище | 08 мая | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" на пересечении ул. Химиков и Красных маршалов; | 08 мая | Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов", ул. Дежнёвцев; обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15; памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ул. Речников; обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов ", ул. Вычегодская, 19; обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов", на пересечении ул. Куйбышева и ул. Севстрой; | 08 мая 08 мая 08 мая 08 мая 08 мая | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище; монумент-памятник жителям поселка 23 лесозавода, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ул. Лесоэкспортная; памятник жителям поселка 26 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск" ул. Победы, д. 69, корп. 1; памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ул. Юнг Военно-Морского Флота; памятник жителям поселка 29 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Мудьюгская; памятник-обелиск войнам, погибшим в 1941 – 1945 годах, ул. Л. Толстого; памятник погибшим в 1941 – 1945 годах, ул. Юности; памятный знак "Вечный огонь" жителям поселков 22 и 25 лесозаводов и деревни Совет, погибшим на фронтах Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов, пересечение ул. Победы и ул. Пионерская; | 08 мая 08 мая 08 мая 08 мая 08 мая 08 мая 08 мая 08 мая | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск |
|  | воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на о. Кего; воинский мемориал "Войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, умершим в госпиталях города Архангельска в годы Великой Отечественной войны", с захоронением на Кузнечевском кладбище; памятник тюленю-спасителю жителей города Архангельска и блокадного Ленинграда, на набережной Северной Двины; стела Герои Советского Союза города Архангельска и Архангельской области, на набережной Северной Двины; | 08 мая 08 мая 08 мая 08 мая | Администрация Октябрьского территориального округа; Администрации городского округа "Город Архангельск |
|  | участок воинского захоронения с 28 индивидуальными могилами на территории Соломбальского кладбища, ул. Терехина, 75; памятник воинам-судоремонтникам, просп. Никольский, 22; монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Михайловой в районе перекрестка с ул. Суханова; памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Приморская (о. Хабарка) закладной камень "Всем, кого не вернуло море", пересечение набережной Георгия Седова и ул. Челюскинцев; монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Маймаксанская в районе перекрестка с ул. Баумана | 09 мая 09 мая 09 мая 09 мая 09 мая 09 мая | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать церемонии возложения цветов: к стеле "Архангельск – город воинской славы"; к памятному камню городам воинской славы; к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов"; к памятнику "Детям войны"; к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти"; к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции; | 08 мая 10:00 | МУК "АГКЦ"; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 6" |
|  | к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову; к памятнику юнгам Северного флота |  | ГКУК "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09 мая 10:00 | ГКУК "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу Победы на площади Мира | 09 мая 10:00 | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать построение колонны участников общероссийского движения "Бессмертный полк" на Красной пристани и прилагающим к ней улицам | 09 мая 10:00 – 12:00 | ГАУ АО "Центр Патриот" |
|  | Организовать проведение шествия участников общероссийского движения "Бессмертный полк" | 09 мая 12:00-15:00 | ГАУ АО "Центр Патриот" |
|  | Организовать проведение концертных программ "Фронтовые бригады": на наб. Северной Двины в районе места стоянки парусно-моторной шхуны "Запад" между причалами № 106 и 109 на Красной пристани у причала № 100; на наб. Северной Двины у памятного знака "400 лет лоцманской службе России"; на наб. Северной Двины у стелы "400 лет Архангельску" напротив Биржевого зала Архангельских гостиных дворов на наб. Северной Двины в районе памятника Юнгам Северного флота; на наб. Северной Двины на пересечении с ул. Попова | 09 мая 10:30 – 14:30 10:30 – 14:30 10:30 – 14:30 10:30 – 14:30 11:30 – 15:30 11:30 – 15:30 | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"; муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр"; муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"; МУК "АГКЦ" муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" МУК "АГКЦ" |
|  | Организовать работу полевых кухонь: на наб. Северной Двины в районе ул. Попова; на наб. Северной Двины в районе ул. Карла-Маркса; на наб. Северной Двины в районе ул. Свободы | 09 мая с 12:15 | ГАУ АО "Центр Патриот" |
|  | Организовать проведение концертной программы участников XI народного фестиваля "Архангельск поет о Победе", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на площади Мира | 09 мая 11:00 – 13:00 | МУК "КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Организовать проведение концертной программы "Эхо Победной весны", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на площади Мира | 09 мая 13:00 – 18:55 | МУК "АГКЦ" |
|  | Организовать всероссийскую минуту молчания на площади Мира | 09 мая 18:55 | ГАУ АО "Центр Патриот" |
| - Организационные мероприятия по подготовке и проведению церемоний возложения цветов |  |  |  |
|  | Организовать работу по облагораживанию мемориалов и памятников, уборке прилегающих территорий и подъездных путей | 05 мая – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Обеспечить приобретение и доставку цветов к местам их возложений: к стеле "Архангельск – город воинской славы"; к памятному камню городам воинской славы; к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов"; к памятнику "Детям войны"; к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти"; к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции; к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову; к памятнику юнгам Северного флота | 08 мая | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"; ГКУК "Дом народного творчества" |
| - Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада |  |  |  |
|  | Обеспечить предоставление в УМВД России по городу Архангельску данных о руководителях торговых точек, учреждений, предприятий расположенных по маршруту движения Парада | 28 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | Организовать оперативную уборку наб. Северной Двины и прилегающих территорий во время и после проведения торжественного Парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945, и его репетиций | 04, 05, 07 и 09 мая 10:00 – 14:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское Благоустройство"; муниципальное казенное учреждение предприятие городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Привести в надлежащее состояние парапеты на наб. Северной Двины, (очистка от граффити, мусора, грязи) | 05, 06, 07, 08 и 09 мая | департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Проработать вопрос о приостановке деятельности объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях, на время проведения Парада и его генеральной репетиции | 07 мая 10:00 – 12:00 09 мая 07:00 – 11:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать доставку и установку рамок металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию проведения мероприятия на наб. Северной Двины | 08 мая 08:00 – 22:00 | МУК "АГКЦ"; ГКУК "Дом народного творчества"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать подключение рамок металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию площади Мира | 09 мая 05:00 – 07:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"; ГКУК "Дом народного творчества"; муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Организовать установку биотуалетов на наб. Северной Двины в местах проведения мероприятий | 09 мая 08:00 – 19:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| - Организация и проведение патриотических и молодежных акций |  |  |  |
|  | Организовать проведение молодежного патриотического мероприятия "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на площади Мира | 09 мая | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать на наб. Северной Двины у памятника Юнгам Северного флота проведение молодежных патриотических мероприятиий: "Рекорд Победы", "Фронтовая башня", "Оберег с Родины: слова, которые хранят" "Песни Победы" | 09 мая 11:30-15:30 09 мая 15:30 –16:30 | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать трансляцию на экране на площади Мира фильмов, фото- и видеоматериалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | 09 мая 11:00 – 16:00 | ГКУК "Дом народного творчества" |
| - Работа по благоустройству и праздничному оформлению города |  |  |  |
|  | Организовать художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", площади Мира, ул. Воскресенской, наб. Северной Двины | 30 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск"; МУК "АГКЦ" |
|  | Организовать праздничное оформление в территориальных округах города Архангельска | До 30 апреля | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение мероприятий по благоустройству: мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей, к ним прилегающих воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам | 05 мая 06 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск |
|  | Организовать проведение работ по очистке звезды Монумента Победы | 06 и 08 мая до 08:30 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать оперативную уборку мест проведения праздничных мероприятий, установку дополнительных мусорных контейнеров | 01 – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| - Обеспечение безопасности во время подготовки и проведения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |  |  |  |
|  | Оказать содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | Май | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Обеспечить сохранность памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | 01, 02, 08, 09 и 12 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать охрану мест проведения мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на наб. Северной Двины и площади Мира | 09 мая | МУК "АГКЦ"; управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить установку противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) в соответствии с планом мероприятий | 04, 05, 06, 07, 08 и 09 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

______________