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[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа
"Город Архангельск"
от 30 апреля 2026 г. № 859

ПЛАН
подготовки и проведения в 2026 году в городе Архангельске праздничных мероприятий, 
посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1. Общие организационные мероприятия

	1.1. 
	Организовать и провести заседание организационного комитета 
по подготовке в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов
	Апрель

	Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"

	1.2. 
	Разработать график движения общественного транспорта 
из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 09 мая.
Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий  09 мая и обратно после их окончания
	30 апреля

	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск"



	1.3. 
	Выпустить распоряжение об ограничении движения автотранспорта 
в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с планом основных мероприятий и графиком проведения репетиций, во время монтажа и демонтажа трибун и других объектов
	30 апреля
	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

	1.4. 
	Организовать физическую охрану памятников и мемориальных объектов:

монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов на площади Мира; 
стела "Герои Советского Союза города Архангельска и Архангельской области" на набережной Северной Двины;

памятник тюленю-спасителю жителей города Архангельска и блокадного Ленинграда на набережной Северной Двины;

памятник "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов" 
на набережной Северной Двины;

стела "Архангельск – город воинской славы" на пересечении ул. Свободы и набережной Северной Двины, аллея Городов воинской славы;

памятник Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову на набережной Северной Двины;

памятник Юнгам Северного флота на набережной Северной Двины;

памятник Солдату-освободителю 1941-1945 годов с захоронениями
на территории Ильинского кладбища;

"обелиск погибшим войнам-лесопильщикам" вблизи дома № 159 
по пр. Ленинградскому;

стела Победы в память о тех, кто не вернулся с войны 1941-1945 годов 
в близи № 1 по ул. Никитова;

обелиск "Войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов" вблизи дома № 5 по ул. Дежнёвцев;

памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на пересечении ул. Речников и ул. Судоремонтников;

обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941-1945 годов 
на пересечении ул. Куйбышева и ул. Севстрой;

памятник войнам-судоремонтникам на просп. Никольском вблизи дома № 20 по просп. Никольскому;

воинский мемориал "Войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, умершим в госпиталях города Архангельска 
в годы Великой Отечественной войны, с захоронением" на территории Кузнечевского кладбища;

мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на пересечении ул. Химиков и ул. Красных маршалов 
	01, 02, 08 
и 09 мая
08:00 – 08:00
11 мая
20:00-23:59 12 мая
00:00 – 08:00
	Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ")



















управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск"


	1.5. 
	Организовать проведение репетиций торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на площади Мира
	04, 05, 06 
и 07 мая
09:00 – 13:00
	Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества"
(далее – ГКУК "Дом народного творчества")

	1.6. 
	Организовать монтаж сборно-разборной сцены на набережной Северной Двины в районе площади Мира
	06 – 08 мая
2026 года
08:00 – 20:00
	МУК "АГКЦ"

	1.7. 
	Предоставить арочные металлодетекторы для обеспечения безопасности на период подготовки и проведения праздничных мероприятий
	08 мая

	Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";

муниципальное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба";

муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

	1.8. 
	Провести работу по закрытию ворот, выходящих на наб. Северной Двины, у государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Архангельский театр драмы 
имени М. В. Ломоносова"
	09 мая
10:00-13:00
	МУК "АГКЦ"

	1.9. 
	Ограничить движение автотранспорта в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
в соответствии с планом основных мероприятий и графиком проведения репетиций, во время монтажа и демонтажа трибун и других объектов, 


обеспечить установку дополнительных знаков дорожного движения 
для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта
	04 – 10 мая

	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск";

отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;
муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет"

	1.10. 
	Обеспечить эвакуацию транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий и репетиций
	04 – 09 мая

	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск";

отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску

	1.11. 
	Организовать почетные караулы у памятников и памятных мест:
стела "Архангельск – город воинской славы";
памятник "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";
памятник "Детям войны"
памятный камень городам воинской славы
	08 мая
09:30 – 11:00
	Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";


МУК "АГКЦ"

	1.12. 
	Организовать Вахту Памяти у Вечного огня на площади Мира



	05 – 08 мая
09:30 – 17:00

09 мая
09:00 – 11:00

11:00 – 11:30
	Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";

ГКУК "Дом народного творчества";


департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"

	1.13. 
	Организовать репетицию концертной программы "Эхо Победной весны" на площади Мира
	08 мая
17:00-20:00
	МУК "АГКЦ"

	1.14. 
	Организовать проведение репетиций молодежных патриотических  мероприятий на площади Мира 
	08 мая
17:00-20:00
	Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"


	1.15. 
	Провести работу по приостановке деятельности торговых точек и точек общественного питания в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях: 
на Красной пристани, площади Мира, наб. Северной Двины 
от ул. Воскресенской до ул. Попова 
и прилегающим к ним улицам для проведения торжественного Парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и прохождения колонны участников движения "Бессмертный полк"
	09 мая
08:00 – 15:00
	Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"

	1.16. 
	Провести работу по приостановке деятельности точек общественного питания на Красной пристани
	08 мая 
22:00-23:59
09 мая
00:00-15:00
	Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"

	1.17. 
	Организовать работу выездной торговли на Красной пристани в период подготовки колонны "Бессмертный полк" к шествию
	09 мая 
10:00-13:00
	Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"

	1.18. 
	Организовать привлечение сотрудников частных охранных предприятий 
к обеспечению общественного порядка в зоне проведения праздничных мероприятий
	09 мая

	МУК "АГКЦ"

	1.19. 
	Организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов и тружеников тыла в праздничных мероприятиях, 
их переезд из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно
	09 мая

	Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск"


	1.20. 
	Организовать:
работу выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий; 
праздничное оформление торговых мест
	09 мая
11:00 – 19:00
	Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"

	1.21. 
	Организовать мониторинг и своевременную зачистку вандальных надписей на объектах города
	В период подготовки 
и проведения праздничных мероприятий
	Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый Город"


	1.22. 
	Организовать демонтаж сборно-разборной сцены на набережной Северной Двины в районе площади Мира
	09 – 10 мая
2026 года
20:00 – 05:00
	МУК "АГКЦ"

	1.23. 
	Организовать обеспечение работы общественного туалета 
на наб. Северной Двины в районе ул. Попова 
	09 мая
09:00 – 20:00
	Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство"

	2. Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

	2.1. 
	Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
	Апрель – май

	Пресс-служба Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 

	2.2. 
	Опубликовать график движения общественного транспорта в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий

	30 апреля

	Пресс-служба Администрации городского округа 
"Город Архангельск";

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск"


	2.3. 
	Обеспечить информирование населения о перекрытиях движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий
	30 апреля

	Пресс-служба Администрации городского округа
"Город Архангельск";

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

	3. Основные мероприятия, посвященные празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

	3.1. 
	Организовать проведение концертных программ "Фронтовые бригады" 
во дворах домов, где, в том числе, проживают участники Великой Отечественной войны в территориальных округах города Архангельска (по отдельному плану)
	01 – 11 мая
	Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"

	3.2. 
	Организовать проведение торжественного приема Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов  в муниципальном учреждении культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" 
	05 мая
15:00

	МУК "АГКЦ";

департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";

	3.3. 
	Организовать проведение концертной программы "Под знаменем победы" для ветеранов, тружеников тыла и семей участников СВО, посвященного празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
	06 мая
17:00

	МУК "АГКЦ";

департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

	3.4. 
	Организовать проведение мероприятий, посвященных празднованию 
81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, в территориальных округах города Архангельска 
(по отдельному плану)
	06 – 09 мая 

	Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"

	3.5. 
	Организовать проведение гала-концерта народного фестиваля 
"Архангельск поет о Победе"
	07 мая
18:00
	Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт")


	3.6. 
	Организовать церемонии возложения цветов в территориальных округах города Архангельска:

	
	

	3.7. 
	памятник "Погибшим в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1", ул. Революции, д. 1, стр. 1;

Обелиск погибшим войнам-лесопильщикам "Лесозавода № 2", 
ул. Октябрьская, 3, корп. 1;

стела Победы "В память о тех, кто не вернулся с войны" ул. Никитова, 
д. 1;

	05 мая


08 мая


08 мая


	Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа
"Город Архангельск";


	3.8. 
	Обелиск погибшим войнам-леспопильщикам, просп. Ленинградский 
в районе дома № 159;


	07 мая

	Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск";


	3.9. 
	памятник Солдату-освободителю 1941-1945 годов, с захоронениями 
на Ильинском кладбище

	08 мая


	Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";

	3.10. 
	мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" на пересечении ул. Химиков и Красных маршалов;
	08 мая

	Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";


	3.11. 
	обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов", ул. Дежнёвцев;

обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15;

памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, ул. Речников;

обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов ", ул. Вычегодская, 19;

обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов", 
на пересечении ул. Куйбышева и ул. Севстрой;
	08 мая


08 мая


08 мая


08 мая


08 мая


	Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";


	3.12. 
	воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище;

монумент-памятник жителям поселка 23 лесозавода, погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ул. Лесоэкспортная;

памятник жителям поселка 26 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск" ул. Победы, д. 69, корп. 1;

памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ул. Юнг Военно-Морского Флота;


памятник жителям поселка 29 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Мудьюгская;

памятник-обелиск войнам, погибшим в 1941 – 1945 годах, 
ул. Л. Толстого;

памятник погибшим в 1941 – 1945 годах, ул. Юности;

памятный знак "Вечный огонь" жителям поселков 22 и 25 лесозаводов 
и деревни Совет, погибшим на фронтах Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов, пересечение ул. Победы и ул. Пионерская;

	08 мая

08 мая


08 мая




08 мая



08 мая


08 мая


08 мая

08 мая

	Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск

	3.13. 
	воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на о. Кего;

воинский мемориал "Войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, умершим в госпиталях города Архангельска 
в годы Великой Отечественной войны", с захоронением 
на Кузнечевском кладбище;

памятник тюленю-спасителю жителей города Архангельска 
и блокадного Ленинграда, на набережной Северной Двины;

стела Герои Советского Союза города Архангельска 
и Архангельской области, на набережной Северной Двины;


	08 мая


08 мая




08 мая


08 мая


	Администрация Октябрьского территориального округа; Администрации городского округа "Город Архангельск

	3.14. 
	участок воинского захоронения с 28 индивидуальными могилами на территории Соломбальского кладбища, ул. Терехина, 75;

памятник воинам-судоремонтникам, просп. Никольский, 22;

монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Михайловой 
в районе перекрестка с ул. Суханова;

памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, ул. Приморская (о. Хабарка)

закладной камень "Всем, кого не вернуло море", пересечение набережной Георгия Седова и ул. Челюскинцев;

монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Маймаксанская 
в районе перекрестка с ул. Баумана

	09 мая


09 мая

09 мая


09 мая


09 мая


09 мая

	Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"


	3.15. 
	Организовать церемонии возложения цветов:

к стеле "Архангельск – город воинской славы";

к памятному камню городам воинской славы;

к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";

к памятнику "Детям войны";


к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти";

к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции;

	08 мая
10:00





	

МУК "АГКЦ";





муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск"
"Гимназия № 6"



	
	к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;

к памятнику юнгам Северного флота
	
	ГКУК "Дом народного творчества"


	3.16. 
	Организовать проведение торжественного парада, посвященного 
81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов
	09 мая
10:00
	ГКУК "Дом народного творчества"


	3.17. 
	Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу Победы на площади Мира  
	09 мая
10:00
	Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"

	3.18. 
	Организовать построение колонны участников общероссийского движения "Бессмертный полк" на Красной пристани и прилагающим 
к ней улицам
	09 мая
10:00 – 12:00
	ГАУ АО "Центр Патриот"

	3.19. 
	Организовать проведение шествия участников общероссийского движения "Бессмертный полк"
	09 мая
12:00-15:00
	ГАУ АО "Центр Патриот"

	3.20. 
	Организовать проведение концертных программ "Фронтовые бригады":

на наб. Северной Двины в районе места стоянки парусно-моторной шхуны "Запад" между причалами № 106 и 109

на Красной пристани у причала № 100;



на наб. Северной Двины у памятного знака "400 лет лоцманской службе России";

на наб. Северной Двины у стелы "400 лет Архангельску" напротив Биржевого зала Архангельских гостиных дворов

на наб. Северной Двины в районе памятника Юнгам Северного флота;

на наб. Северной Двины на пересечении с ул. Попова 
	09 мая

10:30 – 14:30


10:30 – 14:30



10:30 – 14:30


10:30 – 14:30


11:30 – 15:30

11:30 – 15:30

	

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры";

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр";

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры";

МУК "АГКЦ"


муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный"
МУК "АГКЦ"

	3.21. 
	Организовать работу полевых кухонь:

на наб. Северной Двины в районе ул. Попова;

на наб. Северной Двины в районе ул. Карла-Маркса;

на наб. Северной Двины в районе ул. Свободы

	09 мая
с 12:15 
	ГАУ АО "Центр Патриот"

	3.22. 
	Организовать проведение концертной программы участников 
XI народного фестиваля "Архангельск поет о Победе", посвященной 
81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, на площади Мира 

	09 мая
11:00 – 13:00
	МУК "КЦ "Соломбала-Арт"

	3.23. 
	Организовать проведение концертной программы "Эхо Победной весны", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на площади Мира
	09 мая
13:00 – 18:55
	МУК "АГКЦ"

	3.24. 
	Организовать всероссийскую минуту молчания на площади Мира 
	09 мая
18:55
	ГАУ АО "Центр Патриот"

	4. Организационные мероприятия по подготовке и проведению церемоний возложения цветов

	4.1. 
	Организовать работу по облагораживанию мемориалов и памятников, уборке прилегающих территорий и подъездных путей
	05 мая – 
10 мая



	Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";

департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа
"Город Архангельск";

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город"

	4.2. 
	Обеспечить приобретение и доставку цветов к местам их возложений:
к стеле "Архангельск – город воинской славы";

к памятному камню городам воинской славы;
к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";
к памятнику "Детям войны";
к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти";
к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции;
к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота 
Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;
к памятнику юнгам Северного флота
	08 мая



	Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";

муниципальное учреждение городского округа
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба";




ГКУК "Дом народного творчества"


	5. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада

	5.1. 
	Обеспечить предоставление в УМВД России по городу Архангельску данных о руководителях торговых точек, учреждений, предприятий расположенных по маршруту движения Парада

	28 апреля

	Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";


	5.2. 
	Организовать оперативную уборку наб. Северной Двины и прилегающих территорий во время и после проведения торжественного Парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945, и его репетиций 
	04, 05, 07 
и 09 мая
10:00 – 14:00
	Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск";

департамент городского хозяйства Администрации городского округа  "Город Архангельск";
муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское Благоустройство";

муниципальное казенное учреждение предприятие городского округа "Город Архангельск" "Чистый город"

	5.3. 
	Привести в надлежащее состояние парапеты на наб. Северной Двины, (очистка от граффити, мусора, грязи)  
	05, 06, 07, 08 
и 09 мая

	департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск";

муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство"

	5.4. 
	Проработать вопрос о приостановке деятельности объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях, на время проведения Парада и его генеральной репетиции

	07 мая
10:00 – 12:00
09 мая
07:00 – 11:00
	Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"


	5.5. 
	Организовать доставку и установку рамок металлодетекторов 
и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию проведения мероприятия на наб. Северной Двины
	08 мая
08:00 – 22:00
	МУК "АГКЦ";

ГКУК "Дом народного творчества";

департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"

	5.6. 
	Организовать подключение рамок металлодетекторов 
и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию 
площади Мира
	09 мая
05:00 – 07:30
	Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";

ГКУК "Дом народного творчества";

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город"

	5.7. 
	Организовать установку биотуалетов на наб. Северной Двины в местах проведения мероприятий
	09 мая
08:00 – 19:00
	Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

	6. Организация и проведение патриотических и молодежных акций

	6.1. 
	Организовать проведение молодежного патриотического мероприятия "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на площади Мира

	09 мая

	Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"

	6.2. 
	Организовать на наб. Северной Двины у памятника Юнгам Северного флота проведение молодежных патриотических мероприятиий:

"Рекорд Победы",

"Фронтовая башня",

"Оберег с Родины: слова, которые хранят"

"Песни Победы"


	


09 мая
11:30-15:30




09 мая
15:30 –16:30
	Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"

	6.3. 
	Организовать трансляцию на экране на площади Мира фильмов, фото- 
и видеоматериалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
	09 мая
11:00 – 16:00
	ГКУК "Дом народного творчества"

	7. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города

	7.1. 
	Организовать художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск",
площади Мира, ул. Воскресенской, наб. Северной Двины 

	30 апреля

	Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; 

департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";

МУК "АГКЦ"


	7.2. 
	Организовать праздничное оформление в территориальных округах города Архангельска
	До 30 апреля

	Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"


	7.3. 
	Организовать проведение мероприятий по благоустройству:


мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей, к ним прилегающих


воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам 

	


05 мая



06 мая

	Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск";

Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск

	7.4. 
	Организовать проведение работ по очистке звезды Монумента Победы
	06 и 08 мая
до 08:30
	Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

	7.5. 
	Организовать оперативную уборку мест проведения праздничных мероприятий, установку дополнительных мусорных контейнеров 
	01 – 10 мая

	Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";

департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск"


	8. Обеспечение безопасности во время подготовки и проведения мероприятий,
посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

	8.1. 
	Оказать содействие в обеспечении общественного порядка 
и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий

	Май

	Управление Министерства внутренних  дел  России 
по городу Архангельску

	8.2. 
	Обеспечить сохранность памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
	01, 02, 08, 09 
и 12 мая

	Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";

управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск"


	8.3. 
	Организовать охрану мест проведения мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на наб. Северной Двины и площади Мира
	09 мая

	МУК "АГКЦ";

управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск"


	8.4. 
	Обеспечить установку противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) в соответствии с планом мероприятий
	04, 05, 06, 07, 08 и 09 мая


	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск";

департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

муниципальное унитарное предприятие 
"Городское благоустройство" городского округа 
"Город Архангельск"


	8.5. 
	Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
	09 мая

	Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";

департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"

	8.6. 
	Организовать привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
	09 мая

	Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск"




______________




