ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 4 марта 2025 г. № 992р

"ПЕРЕЧЕНЬ

**мероприятий по реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"**

| № п/п | Мероприятия  | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление уведомления в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" (далее – МУК КЦ "Маймакса") путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт") | В течение трех рабочих дней со дня опубликования постановления "О реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" | Руководители МУК КЦ "Маймакса", МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Уведомление работников о реорганизации МУК КЦ "Маймакса", МУК КЦ "Соломбала-Арт" | В срок до 25 декабря 2024 года | Руководители МУК КЦ "Маймакса", МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Размещение в средствахмассовой информации,в которых опубликовываются данные о государственнойрегистрации юридическихлиц, уведомлений о реорганизации МУК КЦ "Маймакса" путем присоединения к МУК КЦ "Соломбала-Арт"  | Дважды с периодичностью один раз в месяц | Руководитель МУК КЦ "Соломбала-Арт"  |
|  | Уведомление стороннихорганизаций и известныхкредиторов о реорганизации МУК КЦ "Маймакса" путем присоединения к МУК КЦ "Соломбала-Арт" | В течение пяти рабочих дней после направления уведомления в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации | Руководитель МУК КЦ "Маймакса" |
|  | Формирование штатного расписания МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 1 февраля 2025 года | Руководитель МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января 2025 года | До 1 февраля 2025 года | Руководители МУК КЦ "Маймакса", МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Подготовка передаточного акта МУК КЦ "Маймакса" МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 1 февраля 2025 года | Руководители МУК КЦ "Маймакса", МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "Об утверждении передаточного акта"  | До 1 февраля 2025 года  | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"(далее ‒ Управление культуры) |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "О внесении изменений в устав МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 1 февраля 2025 года | Управление культуры |
|  | Подготовка проекта приказа начальника Управления культуры о внесении изменений в муниципальное задание МУК "Ломоносовский ДК" | До 1 марта 2025 года  | Управление культуры |
|  | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск" в связи с реорганизацией МУК КЦ "Маймакса" и МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 14 марта 2025 года | Управление культуры |
|  | Осуществление иных необходимых юридических и организационных действий, связанных с реорганизацией | До 14 марта 2025 года | Управление культуры, руководители МУК КЦ "Маймакса, МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Направление в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации МУК КЦ "Маймакса"  | 17 марта 2025 года | Руководитель МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Получение в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу документа о государственной регистрации (лист записи ЕГРЮЛ) | В течение пяти рабочих дней после направления в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации | Руководитель МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Получение в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета МУК КЦ "Маймакса" | В соответствии со сроками, установленными УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Руководитель МУК КЦ "Маймакса" |
|  | Внесение изменений в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 июня 2023 года № 955 "Об определении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений"  | В течение десяти рабочих дней с момента получения в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МУК КЦ Маймакса"  | Департамент муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" |
|  | Внесение изменений в Перечень муниципальных бюджетных, автономных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"  | В течение десяти рабочих дней с момента получения в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МУК КЦ Маймакса" | Управление культуры |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_