ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 4 марта 2025 г. № 993р

"ПЕРЕЧЕНЬ

**мероприятий по реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч"
путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск"
"Ломоносовский Дворец культуры"**

| № п/п | Мероприятия  | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление уведомления в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск ""Культурный центр "Луч" (далее – МУК КЦ "Луч") путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") | В течение трех рабочих дней со дня опубликования постановления"О реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск""Культурный центр "Луч" путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" | Руководители МУК КЦ "Луч", МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Уведомление работников о реорганизации МУК КЦ "Луч", МУК "Ломоносовский ДК" | В срок до 25 декабря 2024 года | Руководители МУК КЦ "Луч", МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Размещение в средствахмассовой информации,в которых опубликовываются данные о государственнойрегистрации юридическихлиц, уведомлений о реорганизации МУК КЦ "Луч" путем присоединения к МУК "Ломоносовский ДК"  | Дважды с периодичностью один раз в месяц | Руководитель "Ломоносовский ДК" |
|  | Уведомление стороннихорганизаций и известныхкредиторов о реорганизации МУК КЦ "Луч" путем присоединения к МУК "Ломоносовский ДК" | В течение пяти рабочих дней после направления уведомления в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округуо начале процедуры реорганизации | Руководитель МУК КЦ "Луч" |
|  | Подготовка передаточного акта МУК КЦ "Луч" МУК "Ломоносовский ДК" | До 1 февраля 2025 года | Руководители МУК КЦ "Луч", МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "Об утверждении передаточного акта"  | До 1 февраля 2025 года  | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее ‒ Управление культуры) |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "О внесении изменений в устав МУК "Ломоносовский ДК" | До 1 февраля 2025 года | Управление культуры |
|  | Формирование штатного расписания МУК "Ломоносовский ДК" | До 15 февраля 2025 года | Руководитель МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января 2025 года | До 15 февраля 2025 года | Руководители МУК КЦ "Луч", МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Подготовка проекта приказа начальника Управления культуры о внесении изменений в муниципальное задание МУК "Ломоносовский ДК" | До 1 марта 2025 года | Управление культуры |
|  | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск" в связи с реорганизацией МУК КЦ "Луч" и МУК "Ломоносовский ДК" | До 14 марта 2025 года | Управление культуры |
|  | Осуществление иных необходимых юридических и организационных действий, связанных с реорганизацией | До 14 марта 2025 года | Управление культуры, руководители МУК КЦ "Луч", МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Направление в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации МУК КЦ "Луч"  |  По 17 марта 2025 года  | Руководитель МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Получение в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу документа о государственной регистрации (лист записи ЕГРЮЛ) | В течение пяти рабочих дней после направления в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации | Руководитель МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Получение в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета МУК КЦ "Луч" | В соответствии со сроками, установленными УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Руководитель МУК КЦ "Луч" |
|  | Внесение изменений в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 июня 2023 года № 955 "Об определении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений"  | В течение десяти рабочих дней с момента получения в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МУК КЦ "Луч" | Департамент муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" |
|  | Внесение изменений в Перечень муниципальных бюджетных, автономных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"  | В течение десяти рабочих дней с момента получения в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МУ К КЦ "Луч" | Управление культуры |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_