ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 4 марта 2025 г. № 993р

# "ПЕРЕЧЕНЬ

**мероприятий по реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч"   
путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск"   
"Ломоносовский Дворец культуры"**

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление уведомления  в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск "  "Культурный центр "Луч"  (далее – МУК КЦ "Луч")  путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") | В течение трех рабочих дней со дня опубликования постановления  "О реорганизации  муниципального учреждения культуры городского округа  "Город Архангельск"  "Культурный центр "Луч" путем присоединения  к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" | Руководители  МУК КЦ "Луч",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Уведомление работников  о реорганизации МУК КЦ "Луч", МУК "Ломоносовский ДК" | В срок до 25 декабря  2024 года | Руководители  МУК КЦ "Луч",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Размещение в средствах  массовой информации,  в которых опубликовываются данные о государственной  регистрации юридических  лиц, уведомлений  о реорганизации МУК КЦ "Луч" путем присоединения  к МУК "Ломоносовский ДК" | Дважды  с периодичностью  один раз в месяц | Руководитель  "Ломоносовский ДК" |
|  | Уведомление сторонних  организаций и известных  кредиторов о реорганизации  МУК КЦ "Луч" путем присоединения к МУК "Ломоносовский ДК" | В течение пяти рабочих дней после направления уведомления в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  о начале процедуры реорганизации | Руководитель  МУК КЦ "Луч" |
|  | Подготовка передаточного  акта МУК КЦ "Луч"  МУК "Ломоносовский ДК" | До 1 февраля 2025 года | Руководители  МУК КЦ "Луч",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "Об утверждении передаточного акта" | До 1 февраля 2025 года | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"  (далее ‒ Управление культуры) |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "О внесении изменений в устав МУК "Ломоносовский ДК" | До 1 февраля 2025 года | Управление культуры |
|  | Формирование штатного расписания МУК "Ломоносовский ДК" | До 15 февраля 2025 года | Руководитель МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию  на 1 января 2025 года | До 15 февраля 2025 года | Руководители  МУК КЦ "Луч",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Подготовка проекта приказа начальника Управления культуры о внесении изменений  в муниципальное задание  МУК "Ломоносовский ДК" | До 1 марта 2025 года | Управление культуры |
|  | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск" в связи  с реорганизацией МУК КЦ "Луч"  и МУК "Ломоносовский ДК" | До 14 марта 2025 года | Управление культуры |
|  | Осуществление иных необходимых юридических  и организационных действий, связанных с реорганизацией | До 14 марта 2025 года | Управление культуры, руководители МУК КЦ "Луч", МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Направление в УФНС России  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявления о государственной регистрации в связи  с завершением реорганизации МУК КЦ "Луч" | По 17 марта 2025 года | Руководитель МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Получение в УФНС России  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу документа о государственной регистрации (лист записи ЕГРЮЛ) | В течение пяти рабочих дней после направления  в УФНС России  по Архангельской  области и Ненецкому автономному округу заявления  о государственной регистрации в связи  с завершением реорганизации | Руководитель МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Получение в УФНС России  по Архангельской области  и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета  МУК КЦ "Луч" | В соответствии  со сроками, установленными УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Руководитель  МУК КЦ "Луч" |
|  | Внесение изменений  в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 июня  2023 года № 955  "Об определении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений" | В течение десяти рабочих дней с момента получения в УФНС России  по Архангельской области  и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ  о прекращении деятельности  МУК КЦ "Луч" | Департамент муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" |
|  | Внесение изменений в Перечень муниципальных бюджетных, автономных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся  в ведении управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | В течение десяти рабочих дней с момента получения в УФНС России по Архангельской области  и Ненецкому автономному округу листа записи ЕГРЮЛ  о прекращении деятельности МУ К КЦ "Луч" | Управление культуры |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_