ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 1 апреля 2025 г. № 510

**СОСТАВ**

**оперативного штаба по координации действий и руководству работами
в период ледохода, паводка и ледостава 2025 и 2026 годов
на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИвановМихаил Викторович | - | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству (руководитель оперативного штаба) |
| Шемелин Максим Андреевич | - | директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| ХудяковНиколай Викторович | - | директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| ПавловАндрей Викторович | - | главный специалист по ПЛЧС отдела гражданской защиты муниципального казенного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (секретарь оперативного штаба) (по согласованию) |
| АгеевЮрий Викторович | - | начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| БоровиковНиколай Валерьевич | - | глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ВашуткинГлеб Александрович | - | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ГанущенкоАлексей Викторович | - | глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ДанканичВиталий Габорович | - | начальник муниципального казенного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| ДеминАлексей Викторович | - | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |
| КалининАлексей Александрович | - | глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Козуб Сергей Леонидович | - | заместитель капитана морского порта Архангельск (по согласованию) |
| КузнецоваИрина Сергеевна | - | начальник Архангельского территориального отдела государственного морского и речного надзора МТУ Ространснадзора СЗФО (по согласованию) |
| ЛычеваВера Альбертовна | - | директор департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Любова Ирина Владимировна  | - | заместитель директора департамента экономического развития - начальник управления по торговле и услугам населению Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ПоповДмитрий Викторович | - | глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ПоповАндрей Анатольевич | - | глава администрации территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| РевураСветлана Васильевна | - | начальник отдела государственного экологического надзора по Архангельской области Северного межрегионального управления Росприроднадзора по Архангельской области (по согласованию) |
| ХилеАндрей Иванович | - | глава администрации Маймаканского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ХохловВладимир Александрович | - | заместитель начальника Архангельского управления Арктического бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" по безопасности мореплавания (по согласованию)  |
| Цыплакова Людмила Витальевна | - | начальник Гидрометцентра ФГБУ "СеверноеУГМС" (по согласованию) |
| ШукюровГидаят Гусейнович | - | глава администрации Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ЩеголихинИван Николаевич | - | начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 апреля 2025 г. № 510

**ПЛАН**

**проведения мероприятий на территории городского округа "Город Архангельск"**

**по безопасному (безаварийному) пропуску ледохода, паводка и в период ледостава 2025 и 2026 годов**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| **Организационные мероприятия** |
| 1 | Организация проведения заседаний оперативного штаба с рассмотрением вопросов: | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (далее – ГЦГЗ) |
| 1.1 | О сроках прохождения ледохода, прогнозе подъема уровня воды в период паводка;о сроках ледообразования | До 30.04.2025до 15.11.2025 | Гидрометцентр ФГБУ "Северное УГМС" |
| 1.2 | О проведении работ по спуску льда с акватории порта Архангельск ледокольным флотом | До 30.04.2025 | Архангельский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт |
| 1.3 | Организация заключения в соответствии с действующим законодательством контракта на перевозку организованных групп людей и товаров первой необходимости на островные территории городского округа "Город Архангельск" и контроль технического состояния причалов | До 30.04.2025 и 15.11.2025 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДТС) |
| 1.4 | Организация обеспечения товарами первой необходимости муниципальных учреждений и жителей островных территорий | До 30.04.2025 и 15.11.2025 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.5 | Организация заготовки топлива и дров на объектах теплоснабжения, запасов сжиженного газа для населения островных территорий | До 30.04.2025 и 15.11.2025 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДГХ) |
| 1.6 | Обеспечение готовности сил и средств для реагирования на пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации на островных территориях городского округа "Город Архангельск" | До 30.04.2025 и 15.11.2025 | 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области;ГЦГЗ |
| 1.7 | О мерах по обеспечению общественного порядка в населенных пунктах, расположенных на островных территориях | До 30.04.2025 и 15.11.2025 | УМВД России по городу Архангельску |
| 2 | Контроль закрытия (открытия) транспортных (пешеходных) ледовых переправ на территории городского округа "Город Архангельск" | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | ДТС;Администрации территориальных округов Администрации городской округ "Город Архангельск" (далее – администрации ТО) |
| 3 | Планирование размещения жителей островных территорий в периоды нарушений транспортного сообщения | До 30.04.2025 и 15.11.2025 | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – УВМР, ГОиАО) |
| 4 | Размещение в средствах массовой информации материалов об организации и функционировании транспортного сообщения с островными территориями  | Постоянно в периоды ледохода и ледообразования | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5 | Корректировка схемы взаимодействия и списков оповещения руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов государственной власти, Администрации городского "Город Архангельск", руководителей объектов жизнеобеспечения | До 30.04.2025 и 15.11.2025 | ГЦГЗ |
| **Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций** |
| 1 | Определение границ территорий зон возможного подтопления с количеством жилых домов и граждан, проживающих в них, объектов жизнеобеспечения и экономики, дорог и мостов | После получения прогноза о подтоплении | ДТС; ДГХ;УВМР,ГОиАО;Администрации ТО; ГЦГЗ |
| 2 | Организация проверок соблюдения населением статьи 6.10 областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" и составление при выявлении нарушений протоколов об административных правонарушениях  | По отдельным планам | Администрации ТО |
| 3 | Контроль за осуществлением перевозки организованных групп людей на островные территории внутренним водным транспортом  | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | ДТС |
| 4 | Проведение комплекса мероприятий по санитарной уборке мест сбора твердых бытовых отходов в местах возможного подтопления | До 20.04.2025 | ДГХ;Администрации ТО |
| 5 | Проведение комплекса мероприятий по очистке магистральных коллекторов городского округа "Город Архангельск", а также мероприятий, направленных на водоотведение талых вод в местах подтопления с откачкой | До 20.04.2025 | ДГХ |
| 6 | Организация и осуществление контроля за вывозом снежных масс на полигоны за пределы жилых кварталов городского округа "Город Архангельск" | До 20.04.2025 | ДТС;ДГХ;Администрации ТО |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий по очистке дорожного полотна до бортового камня и технологических карманов для дождеприемных колодцев | До 20.04.2025 | ДТС;ДГХ |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации:мер безопасности при пользовании ледовыми пешеходными и транспортными переправами;прогнозов прохождения ледохода и ледообразования;сроков закрытия (открытия) ледовых пешеходных и транспортных переправ;информации о перевозках населения на островные территории внутренним водным транспортом;информации о высоте подъема уровня воды в период паводка;информации о территориях возможного подтопления;о мерах безопасности на льду | Весь период | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";ГЦГЗ |
| 9 | Организация проведения занятий с детьми по правилам безопасного поведения вблизи водоемов и на ледовом покрытии в весенний и осенне-зимний период | До начала спуска льда и в период ледостава | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск":Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 10 | Организация установки знаков безопасности в местах возможного несанкционированного выхода (выезда) населения на лед на территории городского округа "Город Архангельск": | До 25.11.2025 | УВМР,ГОиАО;ГЦГЗ |
| 10.1 | В Октябрьском территориальном округе:на правом берегу протоки Кузнечиха в районе лодочного кооператива "Прибой";на правом берегу протоки Кузнечиха от ул. Гагарина до ул. Комсомольскойна правом берегу реки Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы |
| 10.2 | В Ломоносовском территориальном округе:на правом берегу реки Северной Двины в районе д. 73 по наб. Северной Двины ("Молодежный сквер");на правом берегу реки Северной Двины за Михайло-Архангельским кафедральным собором;на правом берегу реки Северной Двины в районе Северодвинского моста;на правом берегу реки Северной Двины в районе ул. Чапаева;на правом берегу реки Северной Двины у ТЦ Макси по просп. Ленинградскому |
| 10.3 | В Северном территориальном округе:на берегу протоки Кузнечиха реки Северной Двины от ул. 40-летия Великой Победы до ул. Кировской;на берегу протоки Кузнечиха реки Северной Двины в районе ул. Ильича |
| 10.4 | В Маймаксанском территориальном округе:на правом берегу реки Соломбалки в районе остановки "Затон";на левом берегу реки Повракулки в районе школы № 68;на левом берегу реки Повракулки в районе д. 2 по ул. Вельможного;на левом берегу реки Повракулки в районе д. 2 по ул. Менделеева;на правом берегу реки Повракулки у места впадения в протоку Маймакса поселок 22 лесозавода (причал 22 лесозавода);на левом берегу протоки Маймакса поселок 23 лесозавода в районе д. 2 по ул. Портовой;на правом берегу протоки Маймакса в районе д. 7 по ул. Сибирской 1-й проезд;на правом берегу протоки Маймакса в районе д. 52 по ул. Сибирской;на правом берегу реки Долгая щель при впадении в протоку Маймакса в районе д. 52, корп. 1 по ул. Ладожской;на правом берегу реки Долгая щель при впадении в протоку Маймакса в районе причала;на правом берегу протоки Кузнечиха поселка 29 лесозавода в районе д. 10 по ул. Мудьюгской;на правом берегу протоки Кузнечиха поселка 29 лесозавода в районе д. 36 по ул. Мудьюгской |
| 10.5 | В территориальном округе Варавино-Фактория:на правом берегу реки Северной Двины в районе храма Александра Невского (просп. Ленинградский, д. 262);на правом берегу реки Северной Двины в районе д. № 1 по ул. Заливной;на правом берегу реки Северной Двины в районе д. № 308 по просп. Ленинградскому;на правом берегу реки Северной Двины в районе дома № 11 по ул. Тарасова;на правом берегу реки Северной Двины в районе дома № 3 корп. 2 по ул. Силикатчиков |
| 10.6 | В Соломбальском территориальном округе:на правом берегу протоки Маймакса в районе Лето КИЗ;на правом берегу протоки Маймакса в районе причала 14 л/з;на правом берегу протоки Маймакса, наб. Г. Седова, в районе д. 75, корп. 1 по просп. Никольскому;на левом берегу реки Соломбалка напротив СШ № 50 по ул. Краснофлотской;на левом берегу протоки Кузнечиха в районе о. Мосеев;на левом берегу протоки Кузнечиха в районе парусного центра Норд;на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 2 по ул. Советской;на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 38, корп. 6 по ул. Валявкина;на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 36 по ул. Сибирякова;на правом берегу реки Соломбалка в районе д. 1 по ул. Суханова;на правом берегу реки Соломбалка в районе д. 12 по ул. Кузнечевская;на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 27 по ул. Суханова;на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 2 по ул. Вал;на левом берегу протоки Кузнечиха в районе д. 5 по ул. Соломбальской |
| 10.7 | В территориальном округе Майская горка:на правом берегу реки Северной Двины, Майский парк, от ул. Галушина до ул. Кооперативной;на правом берегу реки Северной Двины в районе остановки "Школа № 95";на правом берегу реки Северной Двины в районе Краснофлотского моста;на береговой полосе о. Краснофлотский в районе автомобильного моста;на береговой полосе о. Краснофлотский в районе д. 26 по ул. Прибрежной;о. Краснофлотский, в районе д. 23, стр. 22 по ул. Лермонтова;на береговой полосе оз. Бутыгино в районе причала (ул. Чкалова, 26);на береговой полосе оз. Бутыгино в районе д. 9 по ул. Молодежная;на береговой полосе оз. Бутыгино в районе д. 24 по ул. Уральской;на береговой полосе оз. Бутыгино в районе д. 17 по ул. Российской;на берегу реки Юрас в районе недостроенного моста (ул. Дачная) |
| 10.8 | В Цигломенском территориальном округе:на левом берегу Никольского рукава в районе д. 47, пос. Зеленец;на левом берегу Никольского рукава, пос. Цигломень, в районе лодочной станции (правее здания 22, корп. 1, стр. 5 по ул. Кирпичного завода);на левом берегу Никольского рукава, в районе д. 13 по ул. Кирпичного завода;на левом берегу Никольского рукава в районе д. 3 по ул. Кирпичного завода (у бывшего пирса пристани);на левом берегу Никольского рукава в районе переправы;на берегу озера в районе д. 25 по ул. Кирпичного завода |  |
| 10.9. | В Исакогорском территориальном округе:на берегу оз. Волохница в районе д. 2, корп. 1 по ул. Дрейера;на левом берегу реки Северной Двины, в районе д. 14 по ул. Дежнёвцев;на берегу оз. Корзиха в районе д. 82 по ул. Адмирала Макарова;на берегу оз. Корзиха в районе д. 11 по ул. Парковой;на берегу оз. Корзиха в районе д. 51 по ул. Адмирала Макарова;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе д. 15, корп. 1 по ул. Доковской;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе д. 34 по ул. Караванной;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе д. 12 по ул. Караванной;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе пешеходного моста;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка) в районе д. 51 по ул. Вычегодской, д. 12, корп. 2;на левом берегу реки Северной Двины в районе д. 1 по ул. Турдеевской;на левом берегу реки Северной Двины в районе д. 8 по ул. Заводской |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_